## Summary
部门 | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月
| 完成任务数 | 输出物 | 审签数 | 完成任务数 | 输出物 | 审签数 | 完成任务数 | 输出物 | 审签数 | 完成任务数 | 输出物 | 审签数 | 完成任务数 | 输出物 | 审签数 | 完成任务数 | 输出物 | 审签数 | 完成任务数 | 输出物 | 审签数 | 完成任务数 | 输出物 | 审签数 | 完成任务数 | 输出物 | 审签数 | 完成任务数 | 输出物 | 审签数 | 完成任务数 | 输出物 | 审签数 | 完成任务数 | 输出物 | 审签数
部门1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 31 | 3 | 0
部门2 | 37 | 14 | 10 | 16 | 24 | 19 | 63 | 99 | 46
部门3 | 90 | 88 | 47 | 40 | 45 | 24 | 145 | 179 | 88
部门4 | 19 | 33 | 22 | 10 | 11 | 4 | 41 | 36 | 10

## TaskStatus
部门 | 序号 | 项目经理 | 项目专员 | 项目名称 | 1~2月任务统计 |  |  | 3月任务统计 |  |  | 4月任务统计 |  |  | 5月任务统计 |  |  | 6月任务统计 |  |  | 7月任务统计 |  |  | 8月任务统计 |  |  | 9月任务统计 |  |  | 10月任务统计 |  |  | 11月任务统计 |  |  | 12月任务统计
[5 empty] | 计划任务总数 | 实际完成任务数 | 计划任务完成率 | 计划任务总数 | 计划实际完成任务数 | 计划任务完成率 | 计划任务总数 | 计划实际完成任务数 | 计划任务完成率 | 计划任务总数 | 计划实际完成任务数 | 计划任务完成率 | 计划任务总数 | 计划实际完成任务数 | 计划任务完成率 | 计划任务总数 | 计划实际完成任务数 | 计划任务完成率 | 计划任务总数 | 计划实际完成任务数 | 计划任务完成率 | 计划任务总数 | 计划实际完成任务数 | 计划任务完成率 | 计划任务总数 | 计划实际完成任务数 | 计划任务完成率 | 计划任务总数 | 计划实际完成任务数 | 计划任务完成率 | 计划任务总数 | 计划实际完成任务数 | 计划任务完成率
部门1 | 1 | 经理1 | 专员1 | 项目1 | 4 | 4 | 100% | 6 | 6 | 100% | 3 | 3 | 50%
部门1 | 2 | 经理2 | 专员2 | 项目2 | 4 | 1 | 25% | 17 | 6 | 35.29% | 8.5 | 3 | 17.65%
部门1 | 3 | 经理3 | 专员3 | 项目3 | 22 | 4 | 18.18% | 20 | 19 | 95% | 10 | 9.5 | 47.5%
部门1 | 4 | 经理4 | 专员4 | 项目4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
部门2 | 1 | 经理5 | 专员5 | 项目5 | 27 | 5 | 18.52% | 16 | 16 | 100% | 8 | 8 | 50%
部门2 | 2 | 经理6 | 专员6 | 项目6 | 36 | 18 | 50% | 16 | 15 | 93.75% | 8 | 7.5 | 46.88%
部门2 | 3 | 经理7 | 专员7 | 项目7 | 40 | 24 | 60% | 33 | 22 | 66.67% | 16.5 | 11 | 33.33%
部门2 | 4 | 经理8 | 专员8 | 项目8 | 38 | 5 | 13.16% | 11 | 10 | 90.91% | 5.5 | 5 | 45.45%
部门2 | 5 | 经理9 | 专员9 | 项目9 | 1 | 0 | 0% | 19 | 17 | 89.47% | 9.5 | 8.5 | 44.74%
部门3 | 1 | 经理10 | 专员10 | 项目10 | 70 | 32 | 45.71% | 34 | 30 | 88.24% | 17 | 15 | 44.12%
部门3 | 2 | 经理11 | 专员11 | 项目11 | 42 | 8 | 19.05% | 14 | 12 | 85.71% | 7 | 6 | 42.86%
部门3 | 3 | 经理12 | 专员12 | 项目12 | 6 | 1 | 16.67% | 15 | 13 | 86.67% | 7.5 | 6.5 | 43.33%
部门3 | 1 | 经理13 | 专员13 | 项目13 | 100 | 75 | 75% | 71 | 64 | 90.14% | 35.5 | 32 | 45.07%
部门3 | 2 | 经理14 | 专员14 | 项目14 | 0 | 0 | 0% | 10 | 9 | 90% | 5 | 4.5 | 45%
部门3 | 1 | 经理15 | 专员15 | 项目15 | 10 | 2 | 20% | 3 | 3 | 100% | 1.5 | 1.5 | 50%
部门3 | 1 | 经理16 | 专员16 | 项目16 | 17 | 12 | 70.59% | 8 | 7 | 87.5% | 4 | 3.5 | 43.75%
部门4 | 1 | 经理17 | 专员17 | 项目17 | 30 | 29 | 96.67% | 44 | 41 | 93.18% | 22 | 20.5 | 46.59%
[7 empty] | 36.97% |  |  | 81.91%